2024年度

广元市国土空间规划编制研究中心部门决算

目录
公开时间：2025年10月2日
3

第一部分 部门概况

3

一、部门职责

4

二、机构设置

5

第二部分 2024年度部门决算情况说明

5

一、 收入支出决算总体情况说明

5

二、 收入决算情况说明

6

三、 支出决算情况说明

7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

八、政府性基金预算支出决算情况说明

12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

12

十、 其他重要事项的情况说明

14

第三部分 名词解释

17

第四部分 附件

17

附件1

125

一、收入支出决算总表

125

二、收入决算表

125

三、支出决算表

125

四、财政拨款收入支出决算总表

125

五、财政拨款支出决算明细表

125

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

125

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

125

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

125

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

125

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

125

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

125

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

125

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 部门概况
一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置

广元市国土空间规划编制研究中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入广元市国土空间规划编制研究中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市国土空间规划编制研究中心

2.广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4482.27万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3400.98万元，增长314.53%。主要变动原因一是市规划中心2024年新增3000万元项目“如意湖三期工程（城市展示中心）”；二是市规划中心2024年支付规划设计费247.95万元，2023年该项支出仅29，28万元；三是经开区规划中心新增131.14万元项目“中心城区详细规划项目”。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

[image: image1.png]7T

Ss5EEEEEEEE

i :

W SCRSERT AR

448227

108129

FE




收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4479.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.68万元，占23.43%；政府性基金预算财政拨款收入3278.23万元，占73.18%；其他收入151.79万元，占3.39%。
[image: image2.png]BNSEA A

= —fRAIREMEEI, » B REMEER, » Sk
151 79F37%3.39% _

1040 7F37%23.43%

32782 773.18%





支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4482.2万元，其中：基本支出1015.68万元，占22.66%；项目支出3466.52万元，占77.34*%。
[image: image3.png]REEL
77.345%




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4327.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3291.45万元，增长317.57%。主要变动原因一是市规划中心2024年新增3000万元项目“如意湖三期工程（城市展示中心）”；二是市规划中心2024年支付规划设计费247.95万元，2023年该项支出仅29.28万元。
[image: image4.png]500

3500

MBALKBG SCRSER TSR BL





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.68万元，占本年支出合计的24.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.5万元，增长4.22%。主要变动原因一是2024年是规划中心外调2人及退休2人，导致年金做实支出较上年增加；二是2024年新增5人，其中2名县级干部1名科级干部，调出及退休3人，导致基本支出较上年增多。
[image: image5.png]HEASEBSTRABA O R STAS A B
1080
1050
1080
1030
1020
1010

1000
90
80

203 2020





（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.74万元，占13.88%；卫生健康支出30.17万元，占2.87%；城乡社区支出801.27万元，占76.34%；住房保障支出72.51万元，占6.91%。

[image: image6.png]RS BUETABE FOC I RS AHY
ARG § DRSS ¢ SR » R

287%





（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1049.68万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为26.04万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为88.02万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.34万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：支出决算为3.35万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.17万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为801.27万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出998.13万元，其中：

人员经费904.28万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费93.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算5.45%，较上年度减少0.09万元，下降42.86%。决算数小于预算数的主要原因是按照市委市政府要求厉行节约压减经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

[image: image7.png]A7 BRMBURICL A

HE (R B
= ASAENE R
AREEE

s





1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，较2023年度持平，本单位未安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算，截至2024年12月底，单位无公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算5.45%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.09万元，下降42.86%，主要原因是按照市委市政府要求厉行节约压减经费支出。
国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待内江市自然资源和规划局赴广交流学习支出0.12万元。
外事接待支出0万元，较2023年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3278.23万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
本单位为公益一类事业单位，2024年未发生机关运行经费支出，与2023年决算数持平。 
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“如意湖公园三期工程（城市展示中心）”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、如意湖公园三期工程（城市展示中心）等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.1分，绩效自评综述：2024年我部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点专项工作的开展，按照 2024年度部门预算绩效自评打分表对中心预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分98.1分；专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过广元城市展示中心的布展，让城乡居民感受城市建设取得的成就，展望城市未来，健全了城市公共文化服务体系。让外地客商切身感受广元的发展优势和未来的展望，传递广元蓬勃发展的信心。从项目决策的可行性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，根据绩效评价指标体系逐项打分，最终评分结果得分为100分，绩效评级为“优”。

绩效自评报告详见附件。

名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要用于核算银行存款收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）指反映机关事业单位实施指反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的其他社会和保障就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

城区社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）土地出让支出（项）：指出让前发生的土地出让业务支出。

城区社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城区社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村长公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

城区社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于荼毒出让业务费用的开支。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件
附件1
广元市国土空间规划编制研究中心

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。2020年9月，市规划局更名为市国土空间规划编制研究中心，2021年2月3日挂牌。按照“三定”方案，负责市级国土空间规划编制、技术审查、规划研究等工作，下设综合科、规划编制事务科、用地规划事务科、建筑规划事务科、市政规划事务科、村镇规划事务科、联合审查科、信息数据科8个科室。
（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定；受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划；负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作；负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作；负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作；承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查；负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作；完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。
（三）人员概况。2024年市国土空间规划中心编制人数38人，实际在职人数36人，经开区国土空间规划中心编制人数18人，实际在职人数18人。
二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年初结转2.57万元，本年收入合计4479.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.68万元，占23.43%；政府性基金预算财政拨款收入3278.23万元，占73.18%；其他收入151.79万元，占3.39%。
（二）支出情况。2024年本年支出合计4482.2万元，其中：基本支出1015.68万元，占22.66%；项目支出3466.52万元，占77.34%。
（三）结转结余情况。2024年决算报表结转结余0.07万元，其中经开区国土空间规划编制研究中心结转0.07万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。1.履职效能。一是市县国土空间总体规划获批复。推动市级国土空间总体规划于2024年2月首批获得省政府批复，四个县国土空间总体规划于2024年6月获得省政府批复，为全市开展国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设活动提供依据。二是完成乡镇级片区国土空间审查报批。按照“成熟一个、审查一个”即规划成果分批次审查的方式，推动全市33个片区乡镇级国土空间规划于2024年12月获得市政府批复，实现乡村地区规划编制全覆盖。三是全面开展详细规划编制工作。为进一步推进城乡高质量发展，全面开展中心城区9个片区和4县17个片区详细规划编制工作。四是专项规划支撑有力。先后开展并完成《广元市中心城区停车场规划》《广元市中心城区电动汽车充电基础设施专项规划》《广元市中心城区户外广告规划》《广元市中心城区照明专项规划》等专项规划编制，全方位、多角度加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的建设管控，为促进城市基础设施建设、提升城市形象品质提供了规划支撑。深度参与《广元市海绵城市专项规划)》《广元市城市消防专项规划》等专业专项规划编制，实现专项规划与国土空间总体规划、详细规划的衔接融合，为我市健全“多规合一”的国土空间规划体系打下坚实基础。五是扎实推进城镇开发边界局部优化工作。组织各县（区）优化调整城镇开发建设用地8231亩，有力保障各类开发区审核公告目录修订工作及全市工业园区、重点产业项目用地。六是为适应新的发展需求，更好地指导城市建设，完成《广元市规划管理技术规定（2024版）》修订，通过降低商品住房停车位配比、增加绿地率控制、完善电动车充电基础设施配建要求等措施，提高了城市规划管理的科学性。完成《广元市城市建筑设计导则（试行）》编制，有效指导市博物馆迁建、市公安局警犬基地等20余个项目的设计工作。启动城市森林花园住宅政策研究，起草《广元市建设城市森林花园住宅实施方案（试行）》，广信叠院、云河上院、桂园新村等3个森林花园住宅项目正在加快推进建设，促进了我市建筑业和房地产业良性循环和健康发展。七是全力做好用地要素保障。先后完成枣树湾及莲花B安置区等7个地块的控规调整及规划指标论证，为经营性土地出让和重点项目建设提供了有力支撑。先后完成广元中核职业技术学院新校区等6个项目正式选址方案及市工人文化宫等13个项目拟选址方案研究工作，出具广元国际铁路物流园等60宗用地正式规划条件和红线图，为项目顺利实施奠定坚实基础。八是不断提高规划设计方案审查效率，全年筹办专委会69期，审查项目158个。

2.预算管理。2024年部门全面实施绩效管理，进一步完善预算绩效管理流程，明确预算绩效管理范围，同时加强评价结果运用，提高资源配置效率和使用效益，同年4月积极开展部门整体和专项项目支出绩效评价工作，9月完成部门预算绩效运行监控，对部门2023年1—8月的中心（项目）预算绩效进行梳理汇总，通过对项目的事前、事中、事后绩效全流程跟踪监督管理实现预算绩效全管控。截止2024年底部门预算执行进度为89.79%，除“广元市中心城区国土空间详细规划编制工作经费”为3年期项目，支付进度为17.93% ；“广元市中心城区国土空间详细规划编制”、“广元市规划技术管理规定”因资金下拨时间为2024年12月30日，未能支付成功，2024年预算执行进度为0，其余项目支付进度均为100%，资金使用效率高。

3.财务管理。中心严格执行财务管理制度及“三重一大”事项决策办法，落实"过紧日子"十三条措施，严控"三公"经费、会议、培训等公用支出预算，根据市级机关差旅费管理办法、党政机关国内公务接待标准，未擅自扩大开支范围、提高开支标准。财务岗位实行互相不兼容设置，相互监督与制约，预算执行真实发生，资金使用规范高效。

4.资产管理。2024年中心资产总值186.80万元，其中固定资产186.12万元（固定资产原值420.51万元，累计折旧234.39万元净值186.80万元）；流动资产账面原值0.68万元，主要为经开区规划中心银行存款余额。2024年中心对以前年度特别是机改后单位资产进行了全面清理，对盘点结果同时进行账务及实物处理；全面清查后中心进一步细化了资产管理制度，坚持分级管理、责任到人、物尽其用的原则，指定专人对固定资产购置、使用、保管、报废等环节全程监管，实现固定资产优化配置，合理安排资产使用，避免资产闲置，有效利用资产，节约成本，资产利用率高。
5.采购管理。2024年广元市国土空间规划编制研究中心部门政府采购2067万元，采购支出总额0万元，其中广元市国土空间规划编制研究中心政府采购2067万元，广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心采购0万元，其中：政府采购服务支出0万元。主要为项目采购，广元市中心城区详细规划编制2067万元，因规划设计具有较强的专业性，不适用于向中小企业采购。
常年项目绩效分析。该类项目总数  24 个，涉及预算总金额   1046.59万元，1—12月预算执行总体进度为99.78%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额3773.67万元，1—12月预算执行总体进度为91.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，该项目为三年期项目。

1.项目决策。中心33个项目均围绕单位内控制度决策程序、目标设置、项目入库规范，目标绩效各项指标为优。

2.项目执行。中心在项目执行过程中严格按照相关资金管理制度和要求控制资金支出方向，严把资金支付关，确保资金支出方向不偏离；同时严格围绕年初制定目标进行控制，2024年部门预算33个项目均按照年初设定目标高标准完成，无目标绩效实现偏离等情况；其中“规委会专委会工作经费”、“规划编制工作经费”“如意湖公园三期工程建设项目（城市展示中心）”等10个项目预算执行进度实现100%；“广元市中心城区国土空间详细规划编制工作经费”项目期限为3年，故2024年项目支付进度为17.93%；“广元市规划技术管理规定”、“广元市中心城区国土空间详细规划编制”因资金下拨时间为2024年12月30日，未能支付成功，2024年预算执行进度为0，在2025年1月支付进度为100%。
3.目标实现。
（1）人员类项目绩效分析。2024年部门人员类项目支出902万元，主要用于保障职工工资福利支出、社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等，人员类项目严格按照财政部门要求的时间节点完成工作任务，资金支付率100%，无违规使用资金的情况。

（2）运转类项目绩效分析。2024年运转类项目支出96.12万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、电信费、差旅费、维修维护费、其他交通费、工会福利费等商品和服务支出，用于维持单位基本运转，为单位工作提供坚实的保障，资金支付率100%，无违规使用资金的情况。

（3）特定目标类项目绩效分析。2024年市财政预算特定目标类项目13个项支出3332.18万元，分别为“专委会规委会工作经费”22.32万元，主要用于保障专委会规委会办公及会议室正常运转等相关费用支出；“规划编制工作经费”20万元，主要用于城市规划现场踏勘产生的差旅费、租车费、专业人员技术培训、展板制作图纸打印及设备维修维护等费用支出；“乡村振兴工作经费”5.46万元，主要用于派驻石庙村2名驻村干部的生活补助、交通补助等相关费用支出；“规划编制设计费”主要用于16项规划设计项目尾款支付；“大石前进片区控规调整及城市设计”19.52 万元，主要用支付规划编制设计费支出；“人才引进”主要用于3名引进人才生活补助支出；“广元市中心城区国土空间详细规划编制”主要用于5个城区详细规划设计费支付，由于资金到账时间较晚，于次年1月份支付；“广元市中心城区国土空间详细规划编制工作经费”用于单位开展详细规划现场踏勘、租车、文本制作及办公费用支出，项目为期3年，故2024年支出10.76万元；“如意湖公园三期工程建设项目（城市展示中心）”支出3000万，主要用于拨付广元市城发集团开展广元市规划展览馆布展建设；“广元市海绵城市专项规划编制（尾款）”主要用于中心城区海绵系统构建、海绵城市近期建设规划、海绵城市项目建设指引等内容编制设计费支出；“十五五规划工作经费”主要用于谋划“十五五”时期国土空间规划领域重大项目，优化国土空间发展格局所产生的专家评审费、踏勘费等支出；“广元市规划技术管理规定” 主要用于支付修订服务费24.6万元、社会稳定风险评估服务费2.8万元，由于资金到账时间较晚，于次年1月份支付。“工业项目方案技术审查工作经费”0.73万元，主要用于经开区项目审查及现场踏勘产生的差旅费等相关费用支出。所有项目年初绩效目标设置合理，年初设定目标均已实现。
（三）绩效结果应用情况。
1.在信息公开方面。中心严格按照要求将部门整体绩效自评情况随部门决算在单位官网予以公开。
2.在绩效目标设置上。详细反映了相应项目工作任务、达成的效果，进一步提高绩效目标的针对性、有效性，便于对项目的实施情况进行考核，更有利于助推国土空间规划编制管理工作，进一步提升城市规划建设水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年我部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点专项工作的开展，按照 2024年度部门预算绩效自评打分表对中心预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分98.1分。
（二）存在问题。

1.规划设计项目具有区别于其他大型项目的特殊性，尤其是在绩效目标设置上面，各项指标还需根据项目情况进一步细化。
2. 预算绩效管理观念不强。部分项目实施科室只重视资金支付，不重视绩效管理。对预算绩效管理了解甚少、绩效评价工作难以开展，容易造成预算失效。
（三）改进建议。
1．加强预算执行管理。将进一步落实政府带头"过紧日子"十三条措施安排，严格执行厉行节约相关制度，严控各部门公用经费控制额度、基本支出总额，确保机关正常有效运转。
2. 加强项目实施管理。各项目主管科室（单位）要加强对项目实施进度进行实时监控，对项目实施过程中的进度异常情况做出及时处理，从而提升绩效目标合理性准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	附表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022R000000267546-工资性支出（事业）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	目标已完成
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放工资津补贴并缴纳保险、公积金等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	15.47
	15.47
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	15.47
	15.47
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、足额缴纳保险及公积金，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：岳燕
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022R000006867036-退休“中人”一次性补贴
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	目标已完成
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	4.95
	4.95
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	4.95
	4.95
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：岳燕
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022R000006887034-职业年金做实
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	目标已完成
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	24.96
	24.96
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	24.96
	24.96
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：岳燕
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022T000004938627-规委会专委会工作经费
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	精心组织、筹备和服务于室规委会会议，及时对市规委会成员进行了调整、充实，根据专业性质不同增加了相关行业的专家委员。进一步延伸专委会审查深度，根据项目建设需要适时筹备专委会和规委会，服务广元国土空间规划建设，做好项目要素保障。
	完成召开专委会40期，审查项目158个，召开规委会12期，审查项目69个
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照政府工作安排，开展项目审查。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	22.32
	22.32
	22.32
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	22.32
	22.32
	22.32
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	专委会项目审查
	≥
	148
	个
	158
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	召开专委会
	≥
	40
	期/年
	69
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	召开规委会
	≥
	12
	期/年
	15
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	规委会项目审查
	≥
	54
	个
	91
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	1
	年
	1
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	对城市规划影响
	≥
	10
	年
	10
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	通过相关部门认可通过率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备维修维护及专家费等其他支出
	≤
	5
	万元
	5
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	办公费网络费等
	≤
	17.32
	万元
	17.32
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	充分发挥建设项目要素保障工作。另一方面，建立专家复核制度，确保专委会阶段技术审查意见落地落实，进一步提高报审议题质量。助力提升城市的综合竞争力和可持续发展能力，使市民在城市生活中享受更多便利和舒适。自评100分
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	联审部门参与会议审查不够积极，部分部门涉及审查职责较少。
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	进一步厘清和规范方案联审的范围和模式。配合科室、区规划中心研究专委会服务市规资会相关工作要求。
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：吴麟锋
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022T000004938888-国土空间规划编制工作经费
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序启动中心城区控规调整、专项规划调整、总体规划调整。邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，对经济技术指标充分论证，增强城市规划的科学性和权威性，服务广元城乡规划建设，做好项目要素保障。
	认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序启动中心城区控规调整、专项规划调整、总体规划调整。邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，对经济技术指标充分论证，增强城市规划的科学性和权威性，服务广元城乡规划建设，做好项目要素保障。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	20.00
	20.00
	20.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	20.00
	20.00
	20.00
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	规划调整
	≥
	2
	项
	2
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	城市体检报告
	＝
	1
	个（套）
	1
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	中心城区控制性详细规划调整
	≥
	5
	块
	5
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	优化广元城市规划建设、提升城市形象
	≥
	10
	年
	10
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	相关部门通过率
	≥
	90
	%
	90
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	耗材图纸打印等
	≤
	6
	万元
	6
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	踏勘及租车等支出
	≤
	7
	万元
	7
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	培训安保及其他支出
	≤
	7
	万元
	7
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	按时结清拖欠企业欠款，
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022T000004939955-乡村振兴工作经费
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成2024年昭化区清水镇石庙村乡村55户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等
	通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目主要保障驻村工作顺利开展，具体包括驻村队员生活补助、房租费和办公费等工作经费，项目实施中按规定支付各项资金，有效保障了驻村工作开展。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	5.46
	5.46
	5.46
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	5.46
	5.46
	5.46
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	结对帮扶户
	＝
	55
	户
	55
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	结对帮扶村
	＝
	1
	个
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高帮扶户农村生活水平质量
	≥
	90
	%
	90
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	帮扶对象满意度指标
	帮扶对象满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	驻村队员生活补助
	≤
	3.64
	万元
	3.64
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	通过自评，该项目预算执行进度好，全力保障了驻村作的开展，圆满完成年度目标任务，自评得分100分
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：岳燕
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	预算编制环节按规定标准申报，执行中严格按规定支付经费。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准申报，执行中严格按规定支付经费。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	54.00
	54.00
	51.92
	96.14%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	54.00
	54.00
	51.92
	96.14%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	5
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	5
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	严格执行预算，保障了单位日常运转，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080023R000009698970-单位年度考核奖
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	28.80
	52.39
	52.39
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	28.80
	52.39
	52.39
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员经费及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080023T000008041228-规划编制设计费
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成广元市东坝片区DB（I.A）-c-05-5、DB（I.A）-c-07-1 地块调整论证报告，提升行政中心景观形象，改善片区停车问题；完成2021年度广元市国土空间规划城市体检报告，研判城市规划问题，提出应对策略，为国土空间规划编制提供支撑；完成广元市城南、城西、城东片区控制性详细规划合同遗留问题处置，收集最新阶段规划成果，为下一步详细规划编制提供支撑，严格按照法定程序启动中心城区控规调整、专项规划调整、总体规划调整。
	完成广元市东坝片区DB（I.A）-c-05-5、DB（I.A）-c-07-1 地块调整论证报告，提升行政中心景观形象，改善片区停车问题；完成2021年度广元市国土空间规划城市体检报告，研判城市规划问题，提出应对策略，为国土空间规划编制提供支撑；完成广元市城南、城西、城东片区控制性详细规划合同遗留问题处置，收集最新阶段规划成果，为下一步详细规划编制提供支撑，严格按照法定程序启动中心城区控规调整、专项规划调整、总体规划调整。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目支出197.95万元，预算执行率100%，资金使用安全，符合规定，资金支付范围。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	197.95
	197.95
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	197.95
	197.95
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	城市体检报告
	＝
	2
	个
	2
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	控制性详细规划调整
	＝
	6
	个
	6
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建筑导则
	＝
	1
	个
	1
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	总体规划调整
	＝
	1
	项
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	专项规划编制
	＝
	6
	个
	6
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	1
	年
	1
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	对城市建设影响
	定性
	长期
	
	长期
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作质量
	定性
	满意
	
	满意
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划编制设计费支出
	＝
	197.95
	万元
	197.95
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	严格执行预算，为项目实施提供资金保障，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：向宏杰、谭慧、吴麟锋、吴斐
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080023T000008231939-大石前进片区控规调整及城市设计
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	启动大石前进片区控规调整及城市设计
	大石前进片区控规调整及城市设计方案文本已于2024年2月8日通过市规委会审议。该项目确定了地块的功能结构，规划了用地布局，综合研判各项建设控制指标，并优化道路交通、市政设施和公服设施等布局，为规划管理工作提供了法定依据，并按计划完成了工作。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本次规划调整重点是对纳入城镇开发边界的用地优化布局，同时合理进行对交通组织、公服配套设施等进行优化，控制建筑高度及密度，营造优美的城市天际线。城市设计以“公园社区”为理念，依托南山、南河自然山水生态格局，围绕生活、出行、休闲、安全等需求，构建集品质社区、包容社区、生态社区、慢行社区、韧性社区于一体的综合性公园社区。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	19.52
	19.52
	19.52
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	19.52
	19.52
	19.52
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	控规调整方案设计
	＝
	1
	个
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	提交设计成果文本
	≥
	4
	套
	4
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	通过规委会审议
	≥
	98
	%
	100
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	2
	年
	2
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	对城市建设影响
	≥
	10
	年
	10
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	专家审查对设计方案满意度
	≥
	98
	%
	100
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	支付规划设计方案编制费
	＝
	19.52
	万
	19.52
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	《大石前进片区控规调整及城市设计方案》立足打造“公园社区”的理念，对原规划控制性指标进行了进一步优化，调整后道路等基础设施线型更加科学合理，学校、社区服务设施、菜市场等公共配套设施功能不减少、标准不降低，同时适度降低片区居住容量，提升了片区品质。城市设计方面，着力谋划城市空间形态、塑造城市特色风貌、营造宜人活动空间。项目为城市向东发展提供了支撑，塑造了山水城境融合的城市活力纽带。自评打分总得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	2023年下半年自然资源住建工作专题会未召开，项目无法上报市规委会审议，工作进度较原计划有所延迟。
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	根据实际情况，细化项目推进流程，梳理项目的关键卡点和具体环节，合理制定项目计划。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：向宏杰
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	132.07
	132.07
	132.07
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	132.07
	132.07
	132.07
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员经费及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024R000010823428-事业人员工资性支出
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	260.61
	260.61
	260.61
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	260.61
	260.61
	260.61
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员经费及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	119.61
	119.61
	119.61
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	119.61
	119.61
	119.61
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员经费及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	22.68
	22.68
	22.68
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	22.68
	22.68
	22.68
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员经费及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024T000011629745-公开引进高层次人才安家补助和工作补助
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	引进人才优化队伍
	引进人才优化队伍
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	保障5名引进人才工作补助按时发放
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	2.40
	2.40
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	2.40
	2.40
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	引进人数
	＝
	2
	名
	2
	40
	40
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	人才队伍建设
	≥
	10
	年
	10
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	单位满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	引进费用
	≥
	2.4
	万
	2.4
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了经费及时、足额发放，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024T000011852457-广元市中心城区国土空间详细规划编制
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	
启动广元市中心城区国土空间详细规划编制单位采购，完成中心城区五个片区详细规划及四个重点地区城市设计方案编制，优化空间结构、完善基础配套，为规划管理和城市建设提供法定依据。
	2024年已完成广元市中心城区详细规划编制前期工作，包括资料收集、现状分析、现行控规评估等工作，并开展了一次工作推进会，两次工作调度会，项目实际推进时间与计划完成时间一致。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	‌国土空间详细规划‌是国土空间规划体系中的重要组成部分，在充分掌握城市建设、土地利用、地籍权属、不动产登记、土地储备和供应，以及原详细规划和上位规划相关规定要求等资料数据基础上，深入开展规划实施评估和其他现状分析工作。同时充分考虑自然地理格局、主要设施廊道、新区建设与旧城更新等因素的影响，在落实上位规划强制性规定的前提下，对片区功能结构进行深化细化，明确各重点功能区保护、开发、建设及更新改造的管控引导等要求。根据现状人口规模、构成特征、变化趋势和设施承载能力等分析结果，对总体规划用地布局进行深化完善，合理确定片区服务人口上限及各类用地的规模、比例、布局和人均指标。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	413.40
	0.00
	0.00%
	10
	
	资金下拨时间为2024年12月30日，当天国库也停止支付，故未能支付成功，2024年预算执行进度为0，在次年年2月支付完成
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	413.40
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	规划编制方案及城市设计个数
	≥
	9
	个（套）
	9
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工作质量
	定性
	通过审查
	个（套）
	0
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤
	3
	年
	3
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对城市建设影响
	定性
	优
	个（套）
	优
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续发展指标
	对社会可持续性影响
	≥
	10
	年
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	工作质量
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划设计编制费
	≤
	2067
	万元
	2067
	20
	20
	2024年财政下批413.4万元，剩余资金再以后年度拨付
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	广元市中心城区国土空间详细规划以《广元市国土空间总体规划（2021-2035年）》为依据，充分衔接现有的各类专项规划，对城镇开发边界内的建设用地进行了具体安排，是开展用途管制工作、审查项目实施方案、办理土地审批手续、对各类保护与开发建设活动进行监管的法定依据。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	受传统预算编制思维的影响，绩效主体责任没有完全压实，绩效目标管理理念尚未牢固树立，积极性和主观能动性不强，在填报的完整性、合理性和规范性方面存在一些问题。
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和费用支付，进一步提高预算编制和支付的科学性、严谨性和可控性。
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：向宏杰
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024T000012071291-如意湖公园三期工程建设项目（城市展示中心）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	完整、全面、准确展现广元城市名片，完成如意湖公园三期（城市展示中心）展厅约5330平方米的布展任务并顺利通过竣工验收。
	目前已基本完成城市展示中心布展工程，布展内容符合行业主管部门，市委、市政府工作要求，并全面展示广元经济社会发展所取得的成效。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	3,000.00
	3,000.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	3,000.00
	3,000.00
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	2F城市主景模型、多规合一体系等空间
	≤
	2170
	平方米
	2170
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机械、设备用房等公共空间
	≤
	1289
	平方米
	1289
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1F城市概况、建制沿革等布展空间
	≤
	729
	平方米
	729
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1F书吧、接待室等配套区域
	≤
	699
	平方米
	699
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2Fcave沉浸式体验空间
	≤
	285
	平方米
	285
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3F乡村振兴及临展等空间
	≤
	731
	平方米
	731
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	会议室、档案室等配套
	≤
	716
	平方米
	716
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格
	定性
	通过竣工验收
	
	通过竣工验收
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	1
	年
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	城市对外宣传的窗口
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	对城市形象提升影响
	≥
	10
	年
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	城市展示中心管理部门满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	通风与空调工程
	≥
	200
	万元
	200
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平面布展及模型艺术品
	≥
	500
	万元
	500
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建筑与装饰工程
	≥
	600
	万元
	600
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	消防工程
	≥
	200
	万元
	200
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	电气安装及给排水工程
	≥
	200
	万元
	200
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	钢结构平台
	≥
	50
	万元
	50
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	设计费
	≤
	50
	万元
	50
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	多媒体软硬件及数字内容
	≥
	1200
	万元
	1200
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	通过广元城市展示中心的布展，让城乡居民感受城市建设过往、目前取得的成就、以及展望城市未来，健全了城市公共文化服务体系。让外地客商切身感受广元的发展优势和未来的展望，传递广元蓬勃发展的信心。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	协调机制不够健全，大多数单位将工作仅落实到联络个人头上，单位内部没有建立综合协调机制，导致联络人员对布展工作的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象，导致个别内容反复修改，造成一些不必要的损失。
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	建议加强沟通与协作‌，有效的沟通与协作是提高工作效率的重要保障。通过加强内部各部门之间的沟通与协作，可以减少信息传递误差，提高布展工作的准确性。
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：吴麟锋
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024Y000010826991-公用经费1（福利费、工会经费）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准申报，执行中严格按规定支付经费。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	7.65
	7.65
	7.65
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	7.65
	7.65
	7.65
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	5
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	5
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	严格执行预算，保障了单位日常运转，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024Y000010829846-公用经费2（公车补贴、党建、退休活动）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准申报，执行中严格按规定支付经费。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	6.61
	6.61
	6.61
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	6.61
	6.61
	6.61
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	5
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	5
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	严格执行预算，保障了单位日常运转，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080025T000012232330-广元市中心城区国土空间详细规划编制工作经费
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	启动广元市中心城区国土空间详细规划编制，完成中心城区五个片区详细规划及四个重点地区城市设计方案编制，优化空间结构、完善基础配套，为规划管理和城市建设提供法定依据。
	2024年已完成广元市中心城区详细规划编制前期工作，包括资料收集、现状分析、现行控规评估等工作，并开展了一次工作推进会，两次工作调度会，项目实际推进时间与计划完成时间一致。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	‌国土空间详细规划‌是国土空间规划体系中的重要组成部分，在充分掌握城市建设、土地利用、地籍权属、不动产登记、土地储备和供应，以及原详细规划和上位规划相关规定要求等资料数据基础上，深入开展规划实施评估和其他现状分析工作。同时充分考虑自然地理格局、主要设施廊道、新区建设与旧城更新等因素的影响，在落实上位规划强制性规定的前提下，对片区功能结构进行深化细化，明确各重点功能区保护、开发、建设及更新改造的管控引导等要求。根据现状人口规模、构成特征、变化趋势和设施承载能力等分析结果，对总体规划用地布局进行深化完善，合理确定片区服务人口上限及各类用地的规模、比例、布局和人均指标。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	60.00
	10.76
	17.94%
	10
	3
	3年期项目，支付进度为17.93%
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	60.00
	10.76
	17.94%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	规划编制方案及城市设计个数
	≤
	9
	项
	9
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工作质量
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤
	3
	年
	3
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对城市建设影响
	≥
	10
	年
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	对社会可持续性影响
	≥
	10
	年
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作质量
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	其他费用支出
	≤
	2
	万元
	1.99
	2
	2
	3年期项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	专业人员培训费用
	≤
	5
	万元
	0
	5
	5
	3年期项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	现场踏勘及租车费等
	≤
	30
	万元
	4.95
	5
	5
	3年期项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	法律顾问费
	≤
	6
	万元
	1.95
	4
	4
	3年期项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	专家评审费
	≤
	2
	万元
	1.87
	2
	2
	3年期项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	图纸打印展板制作及耗材费
	≤
	15
	万元
	
	2
	2
	3年期项目
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	93
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	广元市中心城区国土空间详细规划以《广元市国土空间总体规划（2021-2035年）》为依据，充分衔接现有的各类专项规划，对城镇开发边界内的建设用地进行了具体安排，是开展用途管制工作、审查项目实施方案、办理土地审批手续、对各类保护与开发建设活动进行监管的法定依据。自评得分为93分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	受传统预算编制思维的影响，绩效主体责任没有完全压实，绩效目标管理理念尚未牢固树立，积极性和主观能动性不强，在填报的完整性、合理性和规范性方面存在一些问题。
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：向宏杰
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080025T000012406823-广元市海绵城市专项规划编制（尾款））
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	已于2019年完成
	已完成
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2016年初启动《广元市海绵城市专项规划》编制，2017年4月经省住房和城乡建设厅组织的专家技术审查会审查并原则通过，2018年7月经市专委会第32期会议审查并原则通过，2019年6月取得市人民政府批复，为海绵城市建设提供法定依据。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	50.00
	50.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	50.00
	50.00
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	规划编制方案
	＝
	1
	个（套）
	1
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工作质量
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤
	1
	年
	1
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对城市建设影响
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	对社会可持续性影响
	≥
	10
	年
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	工作质量
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划设计编制费
	＝
	50
	万元
	50
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	及时完成海绵城市专项规划编制工作，提升城市防洪排涝减灾能力，保护和改善城市生态环境，降低城市硬覆盖率，为促进城市生态文明建设和城镇化健康发展提供重要支撑及上位规划依据，并在广元创建国家园林城市及申报国家海绵示范城市工作进行了运用，后续在实施海绵城市建设起到规划指导等作用。自评得分100分
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：谭慧
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080025T000012965772-十五五规划工作经费
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	大力实施“1345”发展战略，深入贯彻落实中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见，强化国土空间规划基础性作用，研究构建高质量国土空间规划体系，提出“十五五”时期规划领域重点任务及举措，从而打造国土空间治理现代化广元样板，为推动全市高质量发展和建设川陕甘结合部现代化中心城市，提供规划支撑保障。
	2024年已完成《广元“十五五”时期健全国土空间规划体系，加快建设川陕甘结合部现代化中心城市研究》的报告，并在通过市政府分管领导审核同意后将正式文本提交至发改委，将在全力推动国土空间规划体系建立健全，助力建设川陕甘结合部现代化中心城市方面产生持续性影响
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目实施内容：“十五五”规划编制工作立足广元市国土空间规划领域“十四五”发展成效与问题，分析发展机遇，研判风险挑战，提出“十五五”时期规划领域发展定位、发展目标、重点任务及重大举措，谋划“十五五”时期国土空间规划领域重大项目，着力健全国土空间规划体系，优化国土空间发展格局。 
过程概述：课题于2024年度7月开展相关工作，8月完成初稿，9月18日至19日组织成都理工大学、四川省国土空间规划研究院等省内外专家进行咨询论证，9月30日至10月12日书面征求市级相关部门意见，11月15日通过市发改委审查，12月取得市政府分管领导审核同意。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成《广元“十五五”时期健全国土空间 规划体系，加快建设川陕甘结合部现代化 中心城市研究》的报告
	＝
	1
	个（套）
	1
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤
	1
	年
	1
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	建设川陕甘结合部现代化中心城市
	≥
	10
	年
	10
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	审定通过率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	差旅费、打印费及专家评审费
	≤
	3
	万元
	3
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	通过自评，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标均已完成。该研究有利于坚持规划引领、统筹空间布局、优化要素供给、谋划重大项目、推动经济社会发展，从而扎实推进川陕甘结合部现代化中心城市建设。自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：向宏杰
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080025T000013296272-广元市规划技术管理规定
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元市国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.完成对规划管理技术规定中的部分条款进行修订，确保规划管理技术规定的内容符合国家的规范和要求。
2.完成对停车位配比、充电基础设施配建、容积率控制、建筑退界退距、照明设计等规划管理内容开展专题研究，增强规划管理技术规定的可操作性。
3.完成对城市森林花园住宅、城市更新、国土空间规划、海绵城市等相关内容进行补充完善，满足新时期的城市规划理念和实际规划管理需求。
	《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订成果已完成，《广元市规划管理技术规定（2024版）》已印发，项目年度目标均于修订工作中完成落实。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	市规委会2022第11期会议要求完善城市规划管理技术标准，修订《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)。《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订成果已经市专委会2024年第21期会议审查通过、市规委会2024年第5期会议审议通过、市政府常务会2024年第74次会议审议通过，于2024年9月10日印发了《广元市规划管理技术规定（2024版）》。《广元市规划管理技术规定（2024版）》社会稳定风险评估报告已于2024年6月完成，并于2024年7月3日通过市政法委审查备案。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	27.40
	0.00
	0.00%
	10
	0
	资金下拨时间为2024年12月30日，未能支付成功，2024年预算执行进度为0，在2025年2月支付进度为100%。
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	27.40
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	编制风险评估报告
	＝
	1
	个（套）
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	编制《广元规划管理技术规定（2024版）》
	＝
	1
	个（套）
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	通过政府批复率
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤
	1
	年
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	提升城市形象
	≥
	5
	年
	5
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	相关部门通过率
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	社会稳定性评估费
	≤
	2.8
	万元
	2.8
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	修订服务费
	≤
	24.6
	万元
	24.6
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	90
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	本项目的产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标均已完成。规划调整项目在指导城市建设，优化城市空间布局，提高城市规划管理的科学性和规范性方面取得了显著成效，有利于提升城市的人居环境。从项目决策的可行性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，根据绩效评价指标体系评级，得到绩效评级结果为“优”，90分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：吴斐
	财务负责人：岳燕
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022R000000267546-工资性支出（事业）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、足额缴纳保险及公积金，预算编制科学合理，减少结余资金。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	19.39
	19.39
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	19.39
	19.39
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022R000006887034-职业年金做实
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、足额缴纳保险及公积金，预算编制科学合理，减少结余资金。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.00
	3.37
	3.37
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	3.37
	3.37
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022T000004938842-工业项目方案技术审查工作经费
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	立足经开区规划管理，坚持规划引领，做好要素保障，全力助推经开区重点项目建设
	召开技术审查会和方案审查会9期，完成37个项目规划设计方案审查工作
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	组织相关专家对项目规划设计方案进行审查，增强城市规划的科学性和权威性，做好规划要素保障
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	0.77
	0.77
	0.77
	100.00%
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	0.77
	0.77
	0.77
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	审查项目方案
	≥
	35
	个
	37
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	召开工业项目方案技术审查会
	≥
	9
	期/年
	9
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	相关部门通过率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对城市规划的影响
	≥
	10
	年
	10
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	图纸打印及设备维修维护
	≤
	0.77
	万元
	0.77
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	召开技术审查会和方案审查会9期，完成37个项目规划设计方案审查工作，项目实施良好。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无。
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无。
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	严格执行预算，保障了单位日常运转。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准申报，执行中严格按规定支付经费。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	24.00
	24.00
	23.78
	99.09%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	24.00
	24.00
	23.78
	99.09%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	5
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	5
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	严格执行预算，保障了单位日常运转，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080023R000009698970-单位年度考核奖
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、足额缴纳保险及公积金，预算编制科学合理，减少结余资金。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	12.80
	22.39
	22.39
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	12.80
	22.39
	22.39
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、足额缴纳保险及公积金，预算编制科学合理，减少结余资金。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	57.30
	57.30
	57.30
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	57.30
	57.30
	57.30
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024R000010823428-事业人员工资性支出
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、足额缴纳保险及公积金，预算编制科学合理，减少结余资金。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	112.90
	112.90
	112.90
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	112.90
	112.90
	112.90
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、足额缴纳保险及公积金，预算编制科学合理，减少结余资金。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准和人员申报，执行中严格按规定发放人员经费等。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	51.51
	51.51
	51.51
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	51.51
	51.51
	51.51
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	100
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	保障了人员工资及时、足额发放，及时、预算编制科学合理，减少结余资金，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024Y000010826991-公用经费1（福利费、工会经费）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	严格执行预算，保障了单位日常运转。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准申报，执行中严格按规定支付经费。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	3.32
	3.32
	3.32
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	3.32
	3.32
	3.32
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	5
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	5
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	严格执行预算，保障了单位日常运转，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	51080024Y000010829846-公用经费2（公车补贴、党建、退休活动）
	
	
	
	
	
	

	主管部门
	广元市国土空间规划编制研究中心部门
	实施单位 （盖章）
	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
	
	
	
	
	
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	严格执行预算，保障了单位日常运转。
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	预算编制环节按规定标准申报，执行中严格按规定支付经费。
	
	
	
	
	
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	
	
	
	
	
	

	
	总额
	2.84
	2.84
	2.84
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	
	
	
	
	
	

	
	其中：财政资金
	2.84
	2.84
	2.84
	100.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	5
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	5
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	评价结论
	严格执行预算，保障了单位日常运转，项目自评得分100分。
	
	
	
	
	
	

	存在问题
	无
	
	
	
	
	
	

	改进措施
	无
	
	
	
	
	
	

	项目负责人：
	财务负责人：陶静
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
	
	
	
	
	
	

	2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
	
	
	
	
	
	

	适用地区：全省范围
	
	
	
	
	
	

	适用用户：部门用户、单位用户
	
	
	
	
	
	


附件2
广元市国土空间规划编制研究中心

“广元城市展示中心布展工程”专项预算绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。广元城市展示中心位于万缘如意湖喷泉音乐公园，城市展示中心作为“玉如意”的玉环，呈圆形设计，是国内地级市中较少的独立展馆。展馆主体工程于2016年12月完成建设，已空置7年多。为了更好的展示广元城市形象，让本地市民及外来嘉宾了解城市、解读城市、宣传城市拥有一个开放的窗口。在严格执行国家发展改革委、住房城乡建设部联合发文《关于规范城市规划展览馆建设布展的通知》等政策精神前提下，打造城市展示中心作为城市接待招商的“金名片”，增强市民获得感、幸福感的“主阵地”有其必要性及深远意义。
主管部门职能。一是贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。二是受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。三是负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。四是协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。五是负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。六是负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。七是承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。八是负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。九是完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。
（二）实施目的及支持方向。广元城市展示中心作为城市整体形象和对外交流的重要平台，全方位，多角度地展现了城市建设的沧桑巨变以及城市发展成果与总体趋向。它不仅为城市规划精细化管理提供了有力支撑，成为政府规划决策与社会各界沟通的桥梁，为国内外专家、城市投资、建设者提供学术报告、规划咨询的场所。也成为普通市民了解、参与、监督城市发展的最系统、直观、生动、快速的有效途径。通过“三重一大”集中决策资金的具体安排，资金使用时严格按照上级主管部门相关制度及单位财务制度进行审批、支付。
（三）预算安排及分配管理。项目实施中由市城市发展集团有限公司用公开招标方式采购布展单位开展广元城市展示中心布展工作。项目费为人民币4545.7万元，2024年支付费用3000万元。
（四）项目绩效目标设置。于2025年完成城市展示中心布展工程，布展内容符合市委、市政府工作要求，并全面展示广元经济社会发展所取得的成效。
二、评价实施

（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，有力保障广元城市展示中心布展工作稳步推进。

（二）预设问题及评价重点。严格按照年初预算进行部门预算项目支出绩效自评，实行先有预算、后有执行。在支付过程中，能严格遵守各项规章制度。部门预算项目支出绩效评价的内容包括产出、效益、满意度、成本指标。

（三）评价选点。通过现场踏勘、与市城市发展集团有限公司相关人员进行工作对接，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（四）评价方法。通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析，对2024年资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。
2.项目管理。本项目由市国土空间规划编制研究中心牵头，按照《广元市自然资源局财务管理制度（修订）》加强制度管理，规范使用资金，为项目资金的使用管理提供制度保障。落实项目合同管理、进度台账制度，通过多轮资料收集、多次征求意见、反复集中研讨、多次专题研究和现场调研，布展设计方案渐趋成熟。制定巡察排班表，定期巡察现场施工进度，并建立“现场巡查—问题台账—整改销件”机制，对发现的质量隐患限时整改并复查，形成管理闭环，保障项目按期完成。
3.项目实施。2024年4月，城市展示中心完成了初步布展大纲编制、现场勘察、开始文明施工标识标牌等进场准备工作；2024年5月，完成布展基础资料收集工作；2024年6月24日，蒙宇副市长主持召开展示中心工作推进会，要求各成员单位紧密配合，高质量完成城市展示中心布展工作，并出台《广元城市展示中心布展工作实施方案》；2024年7月初步完成布展深化设计方案内容，向各单位征集意见并修改完善；2024年8月完成了布展深化设计方案内容，包括展陈立面、浮雕手绘稿、核心影片脚本框架及解说词，20日蒙宇副市长主持召开广元城市展示中心布展深化设计方案审查专题会议并提出工作建议；2024年9月，互动多媒体设计方案基本完成，26日，市委何树平书记、市长董里市长专题调研城市展示中心布展工作，并提出要求：强化协作，优化方案，加快布展工作进度，确保展示中心早日开放、精彩呈现；2024年11月，落实调研指示精神，修改完善设计方案，并召开专题会对城市展示中心布展深化设计方案中影片、多媒体等数字内容进行了审查，26日，蒙宇副市长专题研究城市展示中心、海绵科技馆运营维护管理及展馆外幕墙清洗、开馆前消防、供电、电梯新增（维护）等一系列相关工作；2024年12月，广元城市展示中心布展工程基本完成，为提升讲解员水平，特聘请现有机构金牌讲解员对其进行集中培训，并计划到成都、重庆、西安等历史人文厚重、展馆较多的地区学习讲解经验技巧。
4.项目结果。全方位、多角度展现城市建设史、经济文化建设成果以及城市未来前景的“城市名片”。
（二）专用指标绩效分析。

1.产出指标。产出指标有两个二级指标，分别为数量指标和时效指标。2024年12底已基本完成城市展示中心布展工程‌。

2.行政运转类。贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规。
3.效益指标。效益设定二级指标为可持续影响指标。不断创新布展形式，丰富布展内容，持续引导市民了解地方志、自然资源和国土空间规划相关知识，为公众参与广元城市建设提供平台。
4.绩效指标。绩效设定二级指标为服务对象满意度指标，被审查单位满意度100%，已完成绩效指标。
5.成本指标。成本设定二级指标为经济成本指标。2024年共计支付3000万元。均在绩效指标之内。
四、评价结论

通过广元城市展示中心的布展，让城乡居民感受城市建设取得的成就，展望城市未来，健全了城市公共文化服务体系。让外地客商切身感受广元的发展优势和未来的展望，传递广元蓬勃发展的信心。从项目决策的可行性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，根据绩效评价指标体系逐项打分，最终评分结果得分为100分，绩效评级为“优”。
五、存在主要问题

协调机制不够健全，大多数单位将工作仅落实到联络个人头上，单位内部没有建立综合协调机制，但个别联络人员对布展工作的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象，导致个别内容反复修改，造成一些不必要的损失。

六、改进建议

建议加强沟通与协作‌，有效的沟通与协作是提高工作效率的重要保障。通过加强内部各部门之间的沟通与协作，可以减少信息传递误差，提高布展工作的准确性。‌

广元市国土空间规划编制研究中心

2025年4月24日       
广元市国土空间规划编制研究中心
广元市中心城区国土空间详细规划编制
专项预算项目绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立背景。市中心城区现行控制性详细规划于2011至2014年间编制并审批，有效地指导了市城区建设发展，但规划时间久远，已与“多规合一”的国土空间规划体系不适应，无法满足新时期城市高质量发展需要。按照自然资源部、四川省自然资源厅对加强国土空间详细规划工作的要求，各地要及时启动详细规划编制工作，在 2024 年 11 月底前完成详细规划编制计划，明确单元层面和实施层面详细规划编制的范围和时序。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《四川省建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案》等要求，市县自然资源主管部门是推动国土空间详细规划相关工作的责任主体，要结合《自然资源部关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》(自然资发〔2023〕69号)等文件精神的贯彻落实，依据“三区三线”划定成果和市县国土空间总体规划，加快推进本地各级城镇国土空间详细规划和村规划的编制(修编)工作，为有序开展规划许可、确保各类新改扩建项目依法依规落地实施提供法定依据。

3.项目主要内容。‌国土空间详细规划‌是国土空间规划体系中的重要组成部分，在充分掌握城市建设、土地利用、地籍权属、不动产登记、土地储备和供应，以及原详细规划和上位规划相关规定要求等资料数据基础上，深入开展规划实施评估和其他现状分析工作。同时充分考虑自然地理格局、主要设施廊道、新区建设与旧城更新等因素的影响，在落实上位规划强制性规定的前提下，对片区功能结构进行深化细化，明确各重点功能区保护、开发、建设及更新改造的管控引导等要求。根据现状人口规模、构成特征、变化趋势和设施承载能力等分析结果，对总体规划用地布局进行深化完善，合理确定片区服务人口上限及各类用地的规模、比例、布局和人均指标。

4.主管部门职能。一是贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。二是受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。三是负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。四是协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。五是负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。六是负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。七是承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。八是负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。九是完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。
（二）实施目的及支持方向。国土空间详细规划是实施国土空间用途管制和核发城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据，是优化城乡空间结构、完善功能配置、激发发展活力的实施性政策工具。为加快构建国土空间规划体系，需及时开展广元市中心城区详细规划编制。

（三）预算安排及分配管理。使用政府采购的方式采购编制单位开展广元市中心城区国土空间详细规划编制工作，项目服务费为人民币2067万元，支付方式为分期支付。第一阶段，合同签订后，收到乙方提供的增值税发票和付款申请7日内，支付合同总金额的30%，即人民币620.1万元；第二阶段，规划编制成果通过广元市国土空间规划专业委员会审查，收到乙方提供的增值税发票和付款申请7日内支付合同总金额30%，即人民币620.1万元；第三阶段，规划编制成果经广元市人民政府审批，收到乙方提供的增值税发票和付款申请7日内，支付合同总金额20%，即人民币413.4万元；第四阶段，规划成果通过省级自然资源主管部门备案审查并提交全部成果，收到乙方提供的增值税发票和付款申请后7日内，支付合同总金额20%，即人民币413.4万元。
（四）项目绩效目标设置。预算总额3009.29万元，于2025年12月31日前完成5个片区详细规划编制，编制质量达到合格，并在城市建设和城市规划方面产生持续性影响。

二、评价实施
（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，稳步推进广元市中心城区详细规划编制工作。

（二）预设问题及评价重点。严格按照年初预算进行部门预算项目支出绩效自评，实行先有预算、后有执行。在支付过程中，能严格遵守各项规章制度。部门预算项目支出绩效评价的内容包括产出、效益、满意度、成本指标。

（三）评价选点。本项目属于规划编制类项目，不存在局部抽样评估的需求。
（四）评价方法。通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对2024年资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。为贯彻落实党中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大决策部署，按照《四川省自然资源厅关于转发〈自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知〉的通知》（川自然资发〔2023〕22号）要求及市委、市政府工作安排开展本项目。立项依据基本充分，项目规划论证符合省市要求，项目绩效目标设置科学合理，此项自评得分18分。
2.项目管理。本项目由市国土空间规划编制研究中心牵头，严格执行《广元市自然资源局财务管理制度(修订)》确保预算资金专款专用；落实项目合同管理、进度台账制度，定期召开工作推进会，动态跟踪编制进度，保障项目按期完成。通过线上公示、线下座谈会等形式，向市民、开发商等社会群体广泛征求意见，充分吸纳公众诉求。通过专委会对重点对用地布局及指标、道路交通结构、公共服务设施配套等进行技术审查，确保编制内容科学合理。此项自评得分18分。

3.项目实施。2024年3月经市人民政府八届64次常务会审议通过后启动了广元市中心城区详细规划编制工作。2024年8月完成编制单位采购，随后编制单位进场，开展现场踏勘、资料收集、现状分析、方案编制等工作。2024年项目支出413.4万元，预算执行率100%，资金使用安全，符合规定，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。此项自评得分9分。

4.项目结果。2024年已完成广元市中心城区详细规划编制前期工作，包括资料收集、现状分析、现行控规评估等工作，并开展了一次工作推进会，两次工作调度会，项目实际推进时间与计划完成时间一致。此项自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析
本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。专项指标自评得分30分。

四、评价结论
广元市中心城区国土空间详细规划以《广元市国土空间总体规划（2021-2035年）》为依据，充分衔接现有的各类专项规划，对城镇开发边界内的建设用地进行了具体安排，是开展用途管制工作、审查项目实施方案、办理土地审批手续、对各类保护与开发建设活动进行监管的法定依据。本项目从“通用指标”“专用指标”进行逐项绩效分析并评分，得到专项预算绩效自评打分总得分84分，换算分数为100分。

五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市国土空间规划编制研究中心
                          2025年4月23日   
广元市国土空间规划编制研究中心

2024年“规划编制设计费”专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。一是广元市现有各片区控制性详细规划编制时间久远，已无法适应广元城市高质量发展需要，结合新一轮国土空间总体规划及经营性土地储备滚动计划，需按程序开展控制性详细规划调整论证及城市设计工作，同时规划成果纳入国土空间规划体系。二是当前城市风貌和城市空间品质有待提升，建筑风貌及造型效果不佳。缺乏指导建筑设计、城市更新改造等建设项目规划设计的科学指导依据。编制《广元市城市建筑设计导则》能够进一步指导我市建筑规划设计和建设管理，提升城市能级和环境品质，塑造城市特色，加强建筑外立面风貌管理，并完善国土空间规划体系的建立。三是根据《四川省自然资源厅办公室关于开展年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》，各市（州）自然资源主管部门要按照“一年一体检、五年一评估”常态化规划实施监督的要求，结合“双评估”“双评价”和国土空间规划编制工作，依照《城区范围确定规程》和《国土空间规划城市体检评估规程》启动城市体检工作，形成《年度市县城市体检报告》；四是为联接广元全域景区的重要纽带，规划基于广元市全面深化改革、全面建成小康社会，着力打造“中国生态康养旅游名市、国家全域旅游示范区”，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强铁路、公路、水运、信息、物流等基础设施网络建设，优化提升嘉陵江、南河两岸景观风貌，中心牵头编制了《广元市“美丽旅途”规划》《广元市栖凤湖滨水景观规划》等；五是为进一步加强专项规划对城市近远期照明工程实施、户外广告规划指导、解决城市停车难、缓解交通拥堵问题以及建设城区充电设施服务基础网络体系，中心开展编制照明、户外广告、停车场及电动汽车充电基础设施专项规划。
（二）实施目的及支持方向。项目通过规划指引，针对地块的用地使用控制、环境容量控制、建筑建造控制、市政工程设施、公共服务设施，以及交通活动和环境保护做出了新的规定，是提升城市能级、推动全市经济社会高质量发展的现实需求。包括城市风貌特色的塑造、‌与山水自然的共生关系、‌公共空间功能的组织、‌建筑高度、‌体量、‌风格、‌色彩等，在完善城市空间形态、塑造城市特色风貌、营造宜人活动空间等方面具有重要意义。
（三）预算安排及分配管理。该项目大多为以前年度已完成项目，因财政资金紧张多年一直未支付尾款项目组成，项目资金年初均已纳入基建预算申报，资金分配严格按照合同约定，优先安排已被纳入拖欠民营企业清欠计划项目。
（四）项目绩效目标设置。项目绩效设置目标为完成城市体检报告2个、控制性详细规划调整6个、总体规划调整1个、专项规划编制6个等，建筑导则1个， 1年内完成所有项目支付。规划编制将完善城市功能，‌促进区域协调发展，‌提高土地利用效率，强化城市规划管理，持续提升城市风貌，塑造城市魅力空间，可持续性影响达10年以上。
二、评价实施

（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，有力保障规划编制各项工作稳步推进。
（二）预设问题及评价重点。严格按照年初预算进行部门预算项目支出绩效自评，实行先有预算、后有执行。在支付过程中，能严格遵守各项规章制度。部门预算项目支出绩效评价的内容包括产出、效益、满意度、成本指标。

（三）评价选点。抽样点位方式不适用于此项目。
（四）评价方法。通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对2024年资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。立项依据基本充分，符合国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规，项目设定了各项绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的合同依据。
2.项目管理。本项目由市国土空间规划编制研究中心牵头，定期召开工作推进会，动态跟踪编制进度，多次开展项目内审，通过专委会对项目重点内容可行性、与国家、省级政策的衔接性进行技术审查，上报市规委会审议完成决策审批。落实项目合同管理、进度台账制度，严格执行《广元市自然资源局财务管理制度(修订)》确保预算资金专款专用，强化资金结清反馈，保障项目资金支付按期完成。

3.项目实施。2024年项目支出197.95万元，预算执行率100%，资金使用安全，符合规定，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
4.项目结果。完成规划项目编制城市体检报告2个、控制性详细规划调整6个、建筑导则编制1个、总体规划调整1个、专项规划编制6个等，有效推动规划调整，使国土空间规划更加适应经济发展需求，优化国土空间开发利用格局，促进多规融合，以及提高土地利用效率，全面完成项目年初目标任务。。
（二）专用指标绩效分析。本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
四、评价结论

规划实施在优化城市空间布局，提高城市规划管理的科学性和规范性方面取得了显著成效，有利于提升城市的人居环境。本项目的产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标均已完成。从项目决策的可行性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，按照绩效自评打分表对比“通用指标”“专用指标”进行逐项绩效分析并评分，得到专项预算绩效自评打分总得分84分，换算分数为100分。
五、存在主要问题

无
六、改进建议

    无。
广元市国土空间规划编制研究中心
                          2025年4月25日

 广元市国土空间规划编制研究中心

“广元市中心城区海绵城市建设专项规划”专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景。习近平总书记在2013年12月的中央城镇化工作会议上提出建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”。2015年9月29日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求大力建设海绵城市，提高城镇化质量。2015年10月11日，《国务院办公厅印发关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发(2015)75号)明确提出通过海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。到 2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求：到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。2016年2月6日，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若千意见》(中发(2016)6号)提出推进海绵城市建设。充分利用自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等生态空间，提升水源涵养能力，缓解雨洪内涝压力，促进水资源循环利用。大幅减少城市硬化面积推广透水铺装，大力建设雨水花园、储水池塘、湿地公园、下沉式绿地等雨水滞留设施，不断提高城市雨水就地蓄积、渗透比例。2016年3月28日，住房城乡建设部印发《海绵城市专项规划编制暂行规定》，要求各地设市城市10月底前完成海绵城市专项规划草案编制工作。老城区以问题为导向，重点解决城市内涝、黑臭水体治理等问题;城市新区、各类园区、成片开发区以目标为导向，优先保护自然生态本底，合理控制开发强度。2017年2月21日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合发布了《关于印发气候适应型城市建设试点工作的通知》(发改气候(2017)343号)，将适应气候变化问题作为我国生态文明建设的一项重大课题，并确立了28个气候适应型试点城市。文件要求，至2020年，试点地区适应气候变化基础设施得到加强，适应能力显著提高，并形成一系列可复制、可推广的试点经验。广元市作头四川省唯一名列其中的城市，将为全面推进城市适应气候变化工作提供经验，发挥引领和示范作用。

2.主管部门职能。一是贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规;承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究;拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。二是受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。三是负责各县(区)国土空间规划、镇(乡)国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。四是协调跨县(区)重大村镇项目规划编制工作。五是负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。六是负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。七是承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。八是负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。九是完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）实施目的及支持方向。
1.实施目的。贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，转变原有发展理念，因地制宜地推广与应用海绵城市建设模式，指导广元市新型城镇化建设全过程，并最大限度地保护原有的水生态敏感区，维持城市开发前的自然水文特征，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环，维护城市良好的生态功能，保障城市水安全，让城市“弹性适应”环境变化与自然灾害节水优先，倡导全社会节约用水，以最小水资源消耗获取最大经济、社会、生态效益;空间均衡，坚持量水而行、因水制宜，以水定城、以水定产，强化水资源环境刚性约束：系统治理，统筹自然生态各要素，把治水与治山、治林、治田有机结合，协调解决水资源问题：两手发力，政府和市场协调运作，市场作用于水资源配置，政府统筹规划、政策引导及制度保障。         

2.支持方向主要分为四个方面。一是综合整治城市黑臭水体，消除水体污染状况：将点源、面源及内源治理三结合，完善污水收集处理系统，建立“源头削减-过程调控-末端治理”的面源污染治理系统，加强河道清淤等水质管理。二是提高城市排水防涝能力，加强城市水安全保障：通过提高城市排水防涝能力，加强水安全保障，构建“灰绿结合“的雨水系统，提高城市应对洪涝灾害的能力。三是保护和修复自然海绵体，采用低影响开发模式实现自然水循环，通过源头径流控制协同实现水环境及水安全建设要求。四是节约水资源，加强水源涵养工程建设，鼓励非常规水资源的利用，优化供水格局及配置，提高供水安全。从海绵城市建设指导思想出发，在解决广元市面临涉水问题的基础上，构建具有广元特色的水文化景观，打造广元生态、康养、旅游特色。
（三）预算安排及分配管理。使用公开征集方式，北京清华同衡规划设计研究院有限公司为该规划中选单位，开展《广元市中心城区海绵城市建设专项规划》（以下简称《海绵规划》）编制工作。该规划工作服务费为人民币248万元，约定服务费用分四阶段支付，即：第一次支付49.6万元整 (占该项目总设计费的20%)，双方签字盖章后7日以内支付。第二次支付74.4万元整 (占该项目总设计费的30%)，规划成果草案稿提交后7个工作日以内支付。第三次支付74.4万元整 (占该项目总设计费的30%)，规划成果通过委托方组织的专家评审后7个工作日以内支付。第四次支付49.6万元整 (占该项目总设计费的20%)，规划成果通过广元市人民政府批复后7个工作日以内支付。根据编制进度，我单位于2016年11月支付第一笔费用49.6万元，2017年2月支付第二笔74.4万元，第三次费用因资金紧张未按约定时间支付，分别于2020年1月支付24万元，2021年2月支付50万元，2024年10月支付第四笔费用50万元。

（四）项目绩效目标设置。项目设立一级绩效指标4个，其中产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标的二级指标为可持续发展指标、社会效益指标；满意度指标的二级指标为满意度指标；成本指标的二级指标为经济成本指标。
二、评价实施

（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，有力保障《海绵规划》编制工作稳步推进。
（二）预设问题及评价重点。严格按照年初预算进行部门预算项目支出绩效自评，实行先有预算、后有执行。在支付过程中，能严格遵守各项规章制度。部门预算项目支出绩效评价的内容包括产出、效益、满意度、成本指标。
（三）评价选点。本项目属于政策文件专项规划，不存在局部抽样评估的需求。因此本项目不适用评价选点方式。

（四）评价方法。通过检查项目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对本项目进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。
2.项目管理。本项目由市国土空间规划编制研究中心牵头，严格执行《海绵规划》确保预算资金专款专用；落实项目合同管理、进度台账制度，定期召开工作推进会，动态跟踪修订进度，保障项目按期完成。通过线上公示、线下专家评审等形式，向市级部门等相关单位广泛征求意见，充分吸纳诉求。通过专委会对重点对技术条款的可行性、与国家、省级政策的衔接性进行技术审查，确保编制内容符合城市发展需求和行业规范。

3.项目实施。按市政府工作安排，原市城乡规划局于2016年初启动编制《海绵规划》，同年，省住房和城乡建设厅下达海绵规划编制专项资金50万元。通过公开征集，北京清华同衡规划设计研究院有限公司为该规划中选单位。《海绵规划》于2017年4月经省住房和城乡建设厅组织的专家技术审查会审查并原则通过，2018年7月经市专委会第32期会议审查并原则通过，2018年11月时任市政府副市长叶长春主持召开会议专题研究并原则同意。2019年6月市政府对《海绵规划》进行了批复。

4.项目结果。已取得市政府批复，并在2019年创建国家园林城市及2021年申报国家海绵示范城市工作时起到积极作用。
（二）专用指标绩效分析。
1.产出指标。产出指标有三个二级指标，分别为数量指标、质量指标和时效指标。已于2019年完成《海绵规划》编制工作。并于当年取得市政府批复。
2.效益指标。效益设定两个二级指标，分别为可持续影响指标、社会效益指标。为促进城市生态文明建设和城镇化健康发展提供重要支撑及上位规划依据，可持续影响至2030年，并在广元创建国家园林城市及申报国家海绵示范城市工作进行了运用，后续在实施海绵城市建设起到规划指导等作用。

3.绩效指标。绩效设定二级指标为满意度指标，相关部门通过率100%，已完成绩效指标。

4.成本指标。成本设定二级指标为经济成本指标。2024年共计支付《海绵规划》编制总费用248万元。均在绩效指标之内。

四、评价结论

本项目的产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标均已完成。提升城市防洪排涝减灾能力，保护和改善城市生态环境，降低城市硬覆盖率，为促进城市生态文明建设和城镇化健康发展提供重要支撑及上位规划依据。从项目决策的可行性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，根据绩效评价指标体系评级，得到绩效评级结果为“优”。
广元市国土空间规划编制研究中心
                          2025年4月25日

广元市国土空间规划编制研究中心

“广元市规划管理技术规定”专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因。《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)于2021年11月1日公布施行，经过两年多的试行，在实际执行过程中出现部分条款与经济社会发展不相适应、刚性政策与弹性管控衔接不佳等问题。为进一步适应新时期发展理念、推动城市高质量发展、提高国土空间规划管理水平，亟需对《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)进行修订，以协调城市各领域均衡发展，确保城市空间资源得到高效利用，科学指导城市工程建设。同时根据《广元市重大行政决策程序规定》要求，修订后的广元市规划管理技术规定进行合法性审查前需提供社会稳定风险评估报告，因此还需对《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订成功进行社会稳定风险评估。
2.主管部门职能。一是贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规;承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究;拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。二是受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。三是负责各县(区)国土空间规划、镇(乡)国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。四是协调跨县(区)重大村镇项目规划编制工作。五是负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。六是负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。七是承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。八是负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。九是完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）实施目的及支持方向。一是按照《中华人民共和国城乡规划法》《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《四川省城乡规划条例》《民用建筑通用规范》等法律法规规范对规划管理技术规定中的部分条款进行修订，确保规划管理技术规定的内容符合国家的规范和要求。二是对停车位配比、充电基础设施配建、容积率控制、建筑退界退距、照明设计等规划管理内容开展专题研究，增强规划管理技术规定的可操作性。三是对城市森林花园住宅、城市更新、国土空间规划、海绵城市等相关内容进行补充完善，满足新时期的城市规划理念和实际规划管理需求。
（三）预算安排及分配管理。使用竞争性磋商方式采购编制单位开展《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订工作，按《广元市自然资源局自行采购管理办法（2024年修订）》规定直接确定《广元市规划管理技术规定(2024版)》社会稳定风险评估服务供应商。《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订工作服务费为人民币24.6万元，约定服务费用分三阶段支付，其中：通过市专委会审查后支付40%，通过市规委会审议后支付40%，成果经验收合格后支付20%。《广元市规划管理技术规定(2024版)》社会稳定风险评估服务费2.8万元，约定服务费用于收到经政法部门备案的《社会稳定风险评估报告》后一次性支付。
（四）项目绩效目标设置。项目设立一级绩效指标4个，其中产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标的二级指标为可持续发展指标；满意度指标的二级指标为满意度指标；成本指标的二级指标为经济成本指标。数量指标要求本完成《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订，形成新版广元市规划管理技术规定，并完成社会风险评估报告。质量指标要求新版广元市规划管理技术规定通过政府常务会审议后印发。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，有力保障《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订工作稳步推进。
（二）预设问题及评价重点。严格按照年初预算进行部门预算项目支出绩效自评，实行先有预算、后有执行。在支付过程中，能严格遵守各项规章制度。部门预算项目支出绩效评价的内容包括产出、效益、满意度、成本指标。
（三）评价选点。本项目不存在局部抽样评估的需求，不适用评价选点方式。

（四）评价方法。通过检查项目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对本项目进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。
2.项目管理。本项目由市国土空间规划编制研究中心牵头，严格执行《广元市自然资源局财务管理制度(修订)》确保预算资金专款专用；落实项目合同管理、进度台账制度，定期召开工作推进会，动态跟踪修订进度，保障项目按期完成。通过线上公示、线下座谈会等形式，向市民、开发商、设计单位等社会群体广泛征求意见，充分吸纳公众诉求。通过专委会对重点对技术条款的可行性、与国家、省级政策的衔接性进行技术审查，确保修订内容符合城市发展需求和行业规范。引入第三方机构对项目成果进行独立社会稳定性评估，结合多方反馈优化管理流程，提升项目绩效。
3.项目实施。市规委会2022第11期会议要求完善城市规划管理技术标准，修订《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)。《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订事宜经市国土空间规划编制研究中心2023年第6次主任办公会、市自然资源局党组2023年第24次会议审议同意。2023年12月18日市国土空间规划编制研究中心委托四川协盈工程项目管理有限公司发布竞争性磋商公告。2024年1月2日按程序进行评审、磋商后，确定基准方中建筑设计股份有限公司作为成交供应商并进行挂网公告。自2024年1月启动修订工作以来，市国土空间规划编制研究中心与市住房城乡建设局进行了5次座谈会，充分吸收各部门的修订需求；召开了国有企业、房地产开发企业和设计单位参加的座谈会，广泛征求社会意见；向各县区和市级部门书面征求意见，累计征集意见232条，采纳206条，形成《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订成果。
4.项目结果。《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订成果已经市专委会2024年第21期会议审查通过、市规委会2024年第5期会议审议通过、市政府常务会2024年第74次会议审议通过，于2024年9月10日印发了《广元市规划管理技术规定（2024版）》。《广元市规划管理技术规定（2024版）》社会稳定风险评估报告已于2024年6月完成，并于2024年7月3日通过市政法委审查备案。
（二）专用指标绩效分析。
1.产出指标。产出指标有三个二级指标，分别为数量指标、质量指标和时效指标。2024年完成《广元市规划管理技术规定》(试行2021版)修订和《广元市规划管理技术规定（2024版）》社会稳定风险评估报告，并经市政府常务会2024年第74次会议审议通过，于2024年9月10日印发了《广元市规划管理技术规定（2024版）》。
2.效益指标。效益设定二级指标为可持续影响指标。《广元市规划管理技术规定（2024版）》共分6章，包括总则、建设用地规划管理、建筑工程规划管理、市政工程规划管理、建设工程规划核实、附则和附录。其中，第1章总则提出了本规定的适用范围、国土空间详细规划编制与各类建设项目规划管理的总体原则；第2章建设用地规划管理重点明确了建设用地兼容范围、各类用地建筑容量控制要求与规划控制要求；第3章建筑工程规划管理侧重于建筑间距、建筑退界、建筑形态、建筑色彩及立面、建筑照明管控；第4章市政工程规划管理强化了城市交通、市政公用设施、城市地下空间、市政景观照明管控；第5章建设项目规划核实明确了建筑工程与市政工程规划核实的具体要求；第6章附则是本规定的补充条款，附录包含用词说明、名词解释与计算规则。

修订主要内容为：一是降低了商品住房停车位配比。经万缘片区、城北片区停车位情况论证与分析，结合房地产市场当前形势，将商品住房机动车停车位配建指标由1.0个/100平计容建筑面积下调至0.8个/100平计容建筑面积；二是结合我市城市更新需求与实际建设情况，设立新建区与旧改区。在满足消防、通风和日照等方面的前提下，对旧改区建筑容量、退距退界等指标适当放宽；三是增加了绿地率控制。结合《城市居住区规划设计标准》《四川省城市园林绿化条例》和正在制定的《广元市城市园林绿化条例》，提出了居住用地、商业服务业设施用地、公共管理与公共服务业用地的绿地率控制指标；四是下调物流仓储用地容积率。与市级有关部门一起总结我市物流仓储项目规划建设过程中的经验与实际困难，参考其他地区经验，将物流仓储用地容积率下限值由1.0下调至0.8；五是完善电动车充电基础设施配建要求。结合《四川省充电基础设施建设运营管理办法》《广元市中心城区电动汽车充电基础设施专项规划》要求与我市实际使用需求，完善了各类新建项目的电动汽车充电基础设施配建控制指标；六是增加电动自行车火灾防范要求。结合《四川省住宅小区电动自行车停放场所消防技术导则（试行）》要求与我市实际情况，进一步规范电动自行车停放充电场所配建要求；七是完善社区配套设施配置要求。根据社区居民实际使用需求、儿童友好城市理念、适老化住区理念，提出了党群服务用房、儿童之家、养老服务设施、市政公用设施点位等内容的建设要求；八是提出动态修订原则。结合我市规划管理工作的实际需要与精细化管理需求，提出动态修订原则，以保证规定的实时性和适度前瞻性。对广元发展产生持续性影响。
3.绩效指标。绩效设定二级指标为满意度指标，相关部门通过率100%，已完成绩效指标。

4.成本指标。成本设定二级指标为经济成本指标。因资金下拨时间为2024年12月30日，未能支付成功，2024年预算执行进度为0，在2025年1月支付进度为100%。

四、评价结论

本项目的产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标均已完成。规划调整项目在指导城市建设，优化城市空间布局，提高城市规划管理的科学性和规范性方面取得了显著成效，有利于提升城市的人居环境。从项目决策的可行性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，根据绩效评价指标体系评级，得到绩效评级结果为“优”。
五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

广元市国土空间规划编制研究中心
2025年4月25日

广元市国土空间规划编制研究中心

大石前进片区控规调整及城市设计

专项预算项目绩效评价自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立背景。大石前进片区控制性详细规划编制时间久远，已无法适应广元城市高质量发展需要，为深入贯彻落实市第八次党代会精神，推进中心城区向东发展，实现大石前进片区与主城区连片发展，结合新一轮国土空间总体规划及经营性土地储备滚动计划，需按程序开展控制性详细规划调整论证及城市设计工作，同时规划成果纳入国土空间规划体系。

2.项目立项、资金申报的依据。为进一步完善城市功能，改善人居环境，提升城市品质，经请示市领导同意，市国土空间规划编制研究中心负责开展《大石前进片区控制性详细规划调整论证及城市设计》方案编制。编制费用在参照2017年修订的《城乡规划设计计费指导意见》的基础上，向部分有城市设计工作经验的规划设计单位进行了询价，经2022年第21期市自然资源局党委会审定，编制预算经费为50万元整。

3.项目主要内容。本次规划调整重点是对纳入城镇开发边界的用地优化布局，同时合理进行对交通组织、公服配套设施等进行优化，控制建筑高度及密度，营造优美的城市天际线。城市设计以“公园社区”为理念，依托南山、南河自然山水生态格局，围绕生活、出行、休闲、安全等需求，构建集品质社区、包容社区、生态社区、慢行社区、韧性社区于一体的综合性公园社区。

4.主管部门职能。一是贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。二是受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。三是负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。四是协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。五是负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。六是负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。七是承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。八是负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。九是完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）实施目的及支持方向。《大石前进片区控制性详细规划调整论证及城市设计》项目通过规划指引，针对地块的用地使用控制、环境容量控制、建筑建造控制、市政工程设施、公共服务设施，以及交通活动和环境保护做出了新的规定，是提升城市能级、推动全市经济社会高质量发展的现实需求。同时，城市设计内容一并纳入控制性详细规划，包括城市风貌特色的塑造、‌与山水自然的共生关系、‌公共空间功能的组织、‌建筑高度、‌体量、‌风格、‌色彩等，在完善城市空间形态、塑造城市特色风貌、营造宜人活动空间等方面具有重要意义。

（三）预算安排及分配管理。使用竞争性磋商方式采购编制单位开展大石前进片区控规调整及城市设计方案编制工作。项目服务费为人民币48.8万元，支付方式为分期支付。第一次支付款：签订合同后，15个工作日内甲方向乙方支付总报酬的30%，即14.64万元；第二次支付款：提交专家会审查阶段成果，通过广元市国土空间规划专业委员会审查合格后，30个工作日内甲方向乙方支付总报酬的30%，即14.64万元；第三次支付款：提交规委会审查成果，通过广元市国土空间规划委员会审议合格后，30个工作日内甲方向乙方支付总报酬的30%，即14.64万元；第四次支付款：提交最终成果并经甲方等验收合格后，30个工作日内甲方向乙方支付合同金额的10%，即4.88万元。
（四）项目绩效目标设置。项目设立一级绩效指标4个，其中产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标的二级指标为可持续发展指标；满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标；成本指标的二级指标为经济成本指标。数量指标要求完成控规调整方案设计1个，并提交设计成果文本4套。质量指标要求该方案文本通过规委会审议。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，有力保障大石前进片区控规调整及城市设计方案编制工作稳步推进。

（二）预设问题及评价重点。严格按照年初预算进行部门预算项目支出绩效自评，实行先有预算、后有执行。在支付过程中，能严格遵守各项规章制度。部门预算项目支出绩效评价的内容包括产出、效益、满意度、成本指标。

（三）评价选点。本项目为规划编制类项目，不存在局部抽样评估的需求。同时该项目仅适用于大石前进片区规划管理，因此不适用评价选点方式。

（四）评价方法。通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对2024年资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

2.项目管理。本项目由市国土空间规划编制研究中心牵头，严格执行《广元市自然资源局财务管理制度(修订)》确保预算资金专款专用；落实项目合同管理、进度台账制度，定期召开工作推进会，动态跟踪编制进度，保障项目按期完成。通过线上公示、线下座谈会等形式，向市民群众广泛征求意见，充分吸纳公众诉求。通过专委会重点对用地布局、道路交通等进行技术审查，确保规划内容符合城市发展需求。此项自评得分18分。
3.项目实施。2022年7月，报请市政府同意后市国土空间规划编制研究中心按程序启动了大石前进片区控规调整及城市设计工作，2023年7月6日该方案通过市专委会第32期审查，10月20日通过了市规委会预审会审查，10月25日市规委会会前调研时市政府主要领导再次进行了现场研究，并安排上报自然资源住建专题会议研究，2024年2月通过市规委会审议。2024年项目支出19.52万元，预算执行率100%，资金使用安全，符合规定，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。此项自评得分9分。
4.项目结果。大石前进片区控规调整及城市设计方案文本已于2023年7月6日通过专委会审查，2024年2月8日通过市规委会审议。该项目确定了地块的功能结构，规划了用地布局，综合研判各项建设控制指标，并优化道路交通、市政设施和公服设施等布局，为规划管理工作提供了法定依据。此项自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析
本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。专项指标自评得分30分。

四、评价结论
《大石前进片区控规调整及城市设计方案》立足打造“公园社区”的理念，进一步突出片区宜居品质，对原规划控制性指标进行了进一步优化，调整后道路等基础设施线型更加科学合理，学校、社区服务设施、菜市场等公共配套设施功能不减少、标准不降低，同时适度降低片区居住容量，提升了片区品质。城市设计方面，着力谋划城市空间形态、塑造城市特色风貌、营造宜人活动空间。项目为城市向东发展提供了支撑，塑造了山水城境融合的城市活力纽带。本项目从“通用指标”“专用指标”进行逐项绩效分析并评分，得到专项预算绩效自评打分总得分100分。

五、存在主要问题

2023年下半年自然资源住建工作专题会未召开，项目无法上报市规委会审议，工作进度较原计划有所延迟。

六、改进建议

根据实际情况，细化项目推进流程，梳理项目的关键卡点和具体环节，合理制定项目计划。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
广元市国土空间规划编制研究中心

                          2025年4月23日   

广元市国土空间规划编制研究中心

广元市中心城区国土空间详细规划编制工作

经费专项预算项目绩效评价自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立背景。市中心城区现行控制性详细规划于2011至2014年间编制并审批，有效地指导了市城区建设发展，但规划时间久远，已与“多规合一”的国土空间规划体系不适应，无法满足新时期城市高质量发展需要。按照自然资源部、四川省自然资源厅对加强国土空间详细规划工作的要求，各地要在2023年底前完成详细规划编制单元划定并及时启动实施层面详细规划编制工作。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《四川省建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案》等要求，市县自然资源主管部门是推动国土空间详细规划相关工作的责任主体，要结合《自然资源部关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》(自然资发〔2023〕69号)等文件精神的贯彻落实，依据“三区三线”划定成果和市县国土空间总体规划，加快推进本地各级城镇国土空间详细规划和村规划的编制(修编)工作，为有序开展规划许可、确保各类新改扩建项目依法依规落地实施提供法定依据。
3.项目主要内容。‌国土空间详细规划‌是国土空间规划体系中的重要组成部分，在充分掌握城市建设、土地利用、地籍权属、不动产登记、土地储备和供应，以及原详细规划和上位规划相关规定要求等资料数据基础上，深入开展规划实施评估和其他现状分析工作。同时充分考虑自然地理格局、主要设施廊道、新区建设与旧城更新等因素的影响，在落实上位规划强制性规定的前提下，对片区功能结构进行深化细化，明确各重点功能区保护、开发、建设及更新改造的管控引导等要求。根据现状人口规模、构成特征、变化趋势和设施承载能力等分析结果，对总体规划用地布局进行深化完善，合理确定片区服务人口上限及各类用地的规模、比例、布局和人均指标。
4.主管部门职能。一是贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。二是受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。三是负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。四是协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。五是负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。六是负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。七是承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。八是负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。九是完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）实施目的及支持方向。国土空间详细规划是实施国土空间用途管制和核发城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据，是优化城乡空间结构、完善功能配置、激发发展活力的实施性政策工具。为加快构建国土空间规划体系，需及时开展广元市中心城区详细规划编制。
（三）预算安排及分配管理。按照八届第64次常务会议纪要，工作经费按编制经费（3009.29万元）的2%计提约60万元。其中踏勘调研费用约9万元，技术咨询服务费用约10万元，专业人员培训费用约9万元，专家评审费用约8万元，图文制作及打印费用约16万元，其他费用约8万元。资金使用及分配严格按照《广元市自然资源局财务管理制度（修订）》文件管理执行。
（四）项目绩效目标设置。工作经费预算总额60万元，于2025年12月31日前完成5个片区详细规划编制，编制质量达到合格，并在城市建设和城市规划方面产生持续性影响。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，稳步推进广元市中心城区详细规划编制工作。

（二）预设问题及评价重点。严格按照年初预算进行部门预算项目支出绩效自评，实行先有预算、后有执行。在支付过程中，能严格遵守各项规章制度。部门预算项目支出绩效评价的内容包括产出、效益、满意度、成本指标。

（三）评价选点。本项目属于规划编制类项目，抽样点位方式不适用于此项目。

（四）评价方法。通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对2024年资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。为贯彻落实党中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大决策部署，按照《四川省自然资源厅关于转发〈自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知〉的通知》（川自然资发〔2023〕22号）要求及市委、市政府工作安排开展本项目。立项依据基本充分，项目规划论证符合省市要求，项目绩效目标设置科学合理。
2.项目管理。项目由市国土空间规划编制研究中心牵头，严格执行《广元市自然资源局财务管理制度(修订)》确保预算资金专款专用；落实项目合同管理、进度台账制度，定期召开工作推进会，动态跟踪编制进度，保障项目按期完成。通过线上公示、线下座谈会等形式，向市民、开发商等社会群体广泛征求意见，充分吸纳公众诉求。通过专委会对重点对用地布局及指标、道路交通结构、公共服务设施配套等进行技术审查，确保编制内容科学合理。此项自评得分18分。

3.项目实施。2024年3月经市人民政府八届64次常务会审议通过后启动了广元市中心城区详细规划编制工作。2024年8月完成编制单位采购，随后编制单位进场，开展现场踏勘、资料收集、现状分析、方案编制等工作。2024年项目支出10.76万元，预算执行率17.94%，资金使用安全，符合规定，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

4.项目结果。2024年已完成广元市中心城区详细规划编制前期工作，包括资料收集、现状分析、现行控规评估等工作，并开展了一次工作推进会，两次工作调度会，项目实际推进时间与计划完成时间一致。
（二）专用指标绩效分析
本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
四、评价结论
广元市中心城区国土空间详细规划以《广元市国土空间总体规划（2021-2035年）》为依据，充分衔接现有的各类专项规划，对城镇开发边界内的建设用地进行了具体安排，是开展用途管制工作、审查项目实施方案、办理土地审批手续、对各类保护与开发建设活动进行监管的法定依据。本项目从“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析并评分，得到专项预算绩效自评打分总得分81.54分，换算为百分制后为97分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。
广元市国土空间规划编制研究中心

                          2025年4月24日   

广元市国土空间规划编制研究中心

“十五五”规划编制工作专项预算自评报告
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立背景。根据广元市“十五五”规划编制工作机制办公室《关于印发〈广元市“十五五”规划前期研究重大课题清单〉的通知》，需要将“十五五”规划前期研究课题作为本部门的年度重点工作，因此我中心牵头起草了《广元“十五五”时期健全国土空间规划体系，加快建设川陕甘结合部现代化中心城市研究》的报告。
2.立项依据。根据广元市“十五五”规划编制工作机制办公室《关于印发〈广元市“十五五”规划前期研究重大课题清单〉的通知》，对进展缓慢、质量不高的单位将进行通报，对编制质量高的单位将会同市财政局按规定及时拨付课题经费。
3.项目主要内容。“十五五”规划编制工作立足广元市国土空间规划领域“十四五”发展成效与问题，分析发展机遇，研判风险挑战，提出“十五五”时期规划领域发展定位、发展目标、重点任务及重大举措，谋划“十五五”时期国土空间规划领域重大项目，着力健全国土空间规划体系，优化国土空间发展格局，打造国土空间治理现代化广元样板。

4.主管部门职能。一是贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。二是受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。三是负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。四是协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。五是负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。六是负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。七是承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。八是负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。九是完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）实施目的及支持方向。从建党百年之际踏上新征程，到2035年基本实现现代化，“十五五”是承上启下的关键五年，是加快转入高质量发展轨道的关键五年。“十五五”时期，将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神为指导，全面贯彻落实省委十二届历次全会及市委八届历次全会部署要求，牢牢把握高质量发展首要任务，以国家战略为牵引，以人民群众为中心，以改革创新为动力，大力实施“1345”发展战略，深入贯彻落实中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见，强化国土空间规划基础性作用，构建高质量国土空间规划体系，提出“十五五”时期规划领域重点任务及举措，助推川陕甘结合部现代化中心城市建设。

（三）预算安排及分配管理。按照工作安排，财政预算安排项目资金3万元，主要用于专家评审费。项目踏勘及图纸打印等支出。‌‌
（四）项目绩效目标设置。项目绩效设置产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。即完成1个《广元“十五五”时期健全国土空间 规划体系，加快建设川陕甘结合部现代化 中心城市研究》的报告，完成时间小于等于1年，在建设川陕甘结合部现代化中心城市方面产生持续性影响，差旅费、打印费及专家评审费使用小于等于3万元。
二、评价实施

（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，有力保障规划编制各项工作稳步推进。
（二）预设问题及评价重点。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”和“专用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，从而对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。（详见附件《专项预算绩效自评打分表》《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》）
（三）评价选点。抽样点位方式不适用于此项目，可在市国土空间规划编制研究中心抽查规划编制文本和研究报告。
（四）评价方法。通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对2024年资金使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目按照市委、市政府工作安排，根据国省市“十五五”规划编制工作会议精神和《关于印发〈广元市“十五五”规划前期研究重大课题清单〉的通知》开展，立项依据基本充分，项目规划论证符合省市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目聚焦“十五五”发展目标、重大任务、重大项目和重大事项，为全市“十五五”规划提供支撑。
2.项目管理。按照《广元市自然资源局财务管理制度（修订）》加强制度管理，规范使用资金，为项目资金的使用管理提供制度保障。
3.项目实施。《广元“十五五”时期健全国土空间规划体系，加快建设川陕甘结合部现代化中心城市研究》课题于2024年度7月开展相关工作，8月完成初稿，9月18日至19日组织成都理工大学、四川省国土空间规划研究院等省内外专家进行咨询论证，9月30日至10月12日书面征求市级相关部门意见，11月15日通过市发改委审查，12月通过市政府分管领导审核同意后将正式文本提交至发改委。
4.项目结果。2024年已完成《广元“十五五”时期健全国土空间规划体系，加快建设川陕甘结合部现代化中心城市研究》的报告，并在通过市政府分管领导审核同意后将正式文本提交至发改委，将在全力推动国土空间规划体系建立健全，助力建设川陕甘结合部现代化中心城市方面产生持续性影响。
（二）专用指标绩效分析
本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
四、评价结论

该研究课题立足深化“多规合一”、强化底线管控、优化城市品质的工作定位，以高标准健全国土空间规划体系为目标，谋划高质量国土空间格局。有利于坚持规划引领、统筹空间布局、优化要素供给、谋划重大项目、推动经济社会发展，从而扎实推进川陕甘结合部现代化中心城市建设。本项目从“通用指标”和“专用指标”进行逐项绩效分析并评分，得到专项预算绩效自评打分总得分84分，换算百分制为100分。

五、存在主要问题

无。
六、改进建议

无。

广元市国土空间规划编制研究中心

2025年4月23日     
广元市国土空间规划编制研中心

“公开引进高层次人才安家补助和工作补助”专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实《四川省鼓励引导人才向基层流动十条措施》（川委办〔2019〕3号）、《广元市高层次人才引进暂行办法》(广委办〔2014〕38号)等政策要求，我单位于2016年启动“人才引进”专项计划，旨在通过提供有竞争力的薪酬待遇、科研经费支持和配套保障，吸引海内外高层次人才，推动本单位科技创新、产业升级和人才队伍建设。
（二）实施目的及支持方向。通过制定优惠政策，提供优厚的待遇、资金支持稳定人才队伍建设，为当地经济产业发展供强有力的人才支撑。

（三）预算安排及分配管理。2024年财政预算2.4万元，用于发放5名工作人员500元/人/月工作补贴。
（四）项目绩效目标设置。数量指标引进人才5名；时效指标1年；成本指标工作补助2.4万元。可持续发展指标人才队伍稳定性大于10年。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对2024年部门预算项目支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，有力保障乡村振兴各项工作稳步推进。

（二）预设问题及评价重点。严格按照年初预算进行部门预算项目支出绩效自评，实行先有预算、后有执行。在支付过程中，能严格遵守各项规章制度。重点评价年初绩效目标的产出、效益、满意度、成本指标完成情况。

（三）评价选点。本项目不适用选点评价。

（四）评价方法。通过人事检查、账务核对等方式，认真对照绩效自评表，对本项目进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为组员的部门预算项目绩效评价领导小组。

三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。
2.项目管理。严格按照《事业单位人事管理条例》、《四川省事业单位工作人员招聘工作试行办法》《四川省鼓励引导人才向基层流动十条措施》及《广元市高层次人才引进暂行办法》进行人才建设管理。
3.项目实施。人才引进由单位申报用人计划，市委市政府审批，市人社局统一招录。
4.项目结果。完成5名引进人才工作补助发放，确保队伍稳定性。
（二）专用指标绩效分析。
资金按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
四、评价结论

从项目决策的可行性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，根据绩效评价指标体系逐项打分，最终评分结果得分为84分，折合为100分。

五、存在主要问题

无
六、改进建议

    无
广元市国土空间规划编制研究中心

2025年4月23日   
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



